|  |
| --- |
| **RestApp**    28 de Agosto de 2013 |
| Informe de Avance #1  **U**niversidad **T**ecnológica **N**acional  Facultad Regional San Francisco |
| Ferrero Lucas Raviola Fernando Salomón Oscar |
| Profesora**:** Ing. Marisa Pérez |

Estado Actual del Proyecto


## Resumen de Tareas realizadas

El siguiente listado muestra las actividades realizadas:

* Análisis del dominio del problema.
* Confección de entrevista.
* Realización de entrevista.
* Análisis de la entrevista.
* Definición de características y limitaciones.
* Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.
* Definición inicial del modelo de casos de usos.
* Estudio de prefactibilidad.
* Planificación.

## Progreso total

El proyecto se encuentra avanzado un 9% entre la fecha de inicio y finalización dadas en la planificación. Se han trabajado 152.85hs de las 1471 horas estimadas para la realización del proyecto.



A continuación se visualiza la cantidad de trabajo realizado, las horas restantes de trabajo y las horas trabajadas hasta la fecha de este informe que se trabajaron.

Retrazo del proyecto

El grafico a continuación refleja la diferencia existente en horas entre el tiempo real dedicado a cada tarea y el estimado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Duration** | **Baseline Duration** | **% Work Complete** |
| INICIO | 82.95 hrs | 84 hrs | 61% |
| Objetivos del ciclo de vida | 0 hrs | 0 hrs | 0% |
| ELABORACIÓN | 152 hrs | 152 hrs | 0% |
| Arquitectura del ciclo de vida | 0 hrs | 0 hrs | 0% |
| CONSTRUCCIÓN | 254 hrs | 254 hrs | 0% |
| Capacidad Operacional Inicial | 0 hrs | 0 hrs | 0% |
| TRANSICIÓN | 63 hrs | 63 hrs | 0% |
| Lanzamiento de producto | 0 hrs | 0 hrs | 0% |
| Fin de Proyecto | 0 hrs | 0 hrs | 0% |
| Informe de avance mensual | 464 hrs | 464 hrs | 0% |


A continuación se muestra un resumen grafico de los WorkFlow principales (se incluyen los informes de avances)

Las tareas realizadas consumieron **593,85 horas reloj**, de las cuales 265,35 horas son de la etapa de “Inicio”, 321,5 horas de la etapa “elaboración” y 16 horas de “Informe de Avance Mensual”, de lo cual se encuentra desarrollado un 100%, 64% y 7% de las etapas respectivamente. Dando un 6% de avance en el proyecto general con fecha de comienzo 29/07/2013 y fecha de finalización 02/10/2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | % completado | Trabajo real |
| INICIO | 100% | 265,35 horas |
| ELABORACIÓN | 64% | 312,5 horas |
| CONSTRUCCIÓN | 0% | 0 horas |
| TRANSICIÓN | 0% | 0 horas |
| Informe de Avance Mensual | 29% | 16 horas |
|  | TOTAL | 593,85 horas |

Diagrama de Gantt

A continuación se presenta el Gantt a la fecha actual con las respectivas tareas realizadas a la fecha de este informe.



Tareas atrasadas

Listado de tareas atrasadas considerando fechas establecidas en la línea base:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Start** | **Finish** | **% Complete** | **Remaining Work** | **Resource Names** |
| Definición inicial de Diagrama de Actividades | Thu 12/12/13 | Thu 06/02/14 | 25% | 24,75 hours | Fernando Raviola,Lucas Ferrero,Oscar Salomón |
| Definición inicial de Diagramas de Secuencia | Thu 06/02/14 | Fri 28/02/14 | 0% | 30 hours | Fernando Raviola,Lucas Ferrero,Oscar Salomón |

Próximas tareas a realizar

Las tareas propuestas para el mes siguiente son:

* Definición inicial de Diagrama de Actividades (continuación).
* Definición inicial de Diagramas de Secuencia.